## Diagrama de Gantt
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | time axis 2020-03-02 to 2020-06-29
Identificación y análisis del problema | 2026-03-02 | 2026-03-08
| 2026-03-09 | 2026-03-15
Levantemiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-03-16 | 2026-03-22
Historias de usuario | 2026-03-23 | 2026-03-29
Evaluación de la problemática y propuestas de solución | 2026-03-30 | 2026-04-05
Diseño e implementación de robot 4 (Semana santa) & preparación de documento primer corte | 2026-04-06 | 2026-04-12
| 2026-04-13 | 2026-04-19 | bar: 2020-04-19 to 2020-05-17
Diseño de prototipos en Figma | 2026-04-20 | 2026-04-26 | bar: 2020-04-19 to 2020-05-17
Prueba piloto en Next.js | 2026-04-27 | 2026-05-03 | bar: 2020-04-19 to 2020-05-17
Diagramas | 2026-05-04 | 2026-05-10 | bar: 2020-04-19 to 2020-05-17
Diagramas | 2026-05-11 | 2026-05-17 | bar: 2020-04-19 to 2020-05-17
Preparación de documento segundo corte | 2026-05-18 | 2026-05-24
Frontend + Nest landing page y dashoard.login , registro y roles | 2026-05-25 | 2026-05-31
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-06-01 | 2026-06-07
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-06-08 | 2026-06-14
Backend NestJS + FastAPI – testing | 2026-06-15 | 2026-06-21
Documentación de resultados, preparación de documento Tercer corte & presentación | 2026-06-22 | 2026-06-28
| 2026-06-29 | 2026-07-05