## Diagrama de Gantt
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | time axis 2026-03-09 to 2026-07-06
Identificación y análisis del problema | 2026-03-11 | 2026-03-14
| 2026-03-15 | 2026-03-18
Levantemiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-03-19 | 2026-03-21
Historias de usuario | 2026-03-22 | 2026-03-23
Evaluación de la problemática y propuestas de solución | 2026-03-24 | 2026-03-25
Diseño e implementación de robot 4 (Semana santa) & preparación de documento primer corte | 2026-03-26 | 2026-04-01
| 2026-04-02 | 2026-04-08 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diseño de prototipos en Figma | 2026-04-09 | 2026-04-17 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Prueba piloto en Next.js | 2026-04-18 | 2026-04-24 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diagramas | 2026-04-27 | 2026-05-04 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diagramas | 2026-05-05 | 2026-05-11 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Preparación de documento segundo corte | 2026-05-12 | 2026-05-15
Frontend + Nest landing page y dashoard.login , registro y roles | 2026-05-16 | 2026-05-19
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-05-20 | 2026-05-23
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-05-24 | 2026-05-26
Backend NestJS + FastAPI – testing | 2026-05-27 | 2026-05-31
Documentación de resultados, preparación de documento Tercer corte & presentación | 2026-06-01 | 2026-06-03
| 2026-06-04 | 2026-06-05