## Diagrama de Gantt
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | time axis 2026-03-09 to 2026-07-06
Identificación y análisis del problema | 2026-03-11 | 2026-03-15
| 2026-03-16 | 2026-03-20
Levantemiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-03-21 | 2026-03-24
Historias de usuario | 2026-03-25 | 2026-03-29
Evaluación de la problemática y propuestas de solución | 2026-03-30 | 2026-04-03
Diseño e implementación de robot 4 (Semana santa) & preparación de documento primer corte | 2026-04-04 | 2026-04-08
| 2026-04-09 | 2026-04-13 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diseño de prototipos en Figma | 2026-04-14 | 2026-04-18 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Prueba piloto en Next.js | 2026-04-19 | 2026-04-23 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diagramas | 2026-04-24 | 2026-04-27 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Diagramas | 2026-04-28 | 2026-05-02 | bar: 2026-04-26 to 2026-05-24
Preparación de documento segundo corte | 2026-05-03 | 2026-05-07
Frontend + Nest landing page y dashoard.login , registro y roles | 2026-05-08 | 2026-05-12
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-05-13 | 2026-05-17
Backend NestJS + FastAPI – Microservicios de evaluación,evaluaciones | 2026-05-18 | 2026-05-21
Backend NestJS + FastAPI – testing | 2026-05-22 | 2026-05-26
Documentación de resultados, preparación de documento Tercer corte & presentación | 2026-05-27 | 2026-05-31
| 2026-06-01 | 2026-06-05